## job
บันทึกการรับแจ้งงาน | [8 empty] | รหัสเอกสาร : QF-ICT-001 ครั้งที่แก้ไข : 00 วันที่มีผลบังคับใช้ : 04/01/2559
วันที่ | ลำดับที่ | เวลารับแจ้ง | ผู้แจ้ง | ฝ่าย/แผนก | อาการเสีย | การแก้ไข | สถานะ | เวลาสิ้นสุด | ผู้ปฏิบัติงาน | สาเหตุ |  |  | สรุปเวลา
[10 empty] | อุปกรณ์ | โปรแกรม | ผู้ใช้งาน | (นาที)
[10 empty] | อุปกรณ์ | โปรแกรม | ผู้ใช้งาน | เวลารวม
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0:00
[10 empty] | งานประจำ |  | งาน
[11 empty] | รวม | 0 | งาน

## รายงานการเขียนโปรแกรมWork Flok (hidden)
ลำดับ | รายการ | เดือนพฤศจิกายน |  |  |  | เดือนธันวาคม |  |  |  | เดือนมกราคม
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | รวบรวมข้อมูลและเสนอโครงงาน
2 | ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน วางแผนออกแบบโครงงาน
3 | ออกแบบระบบฐานข้อมูล Excel
4 | ออกแบบโปรแกรมโดย Visual Basic
5 | เขียนโค้ดโปรแกรม Visual Basic
6 | เขียนโค้ดโปรแกรม SQL
7 | ติดตั้งโปรแกรม
8 | แก้ไขโค้ดและแก้ไขการออกแบบ
9 | จัดทำคู่มือ และ Training
10 | นำไปใช้งาน
11 | ติดตามผลการใช้งาน และ Support User
*** หมายเหตุ ลูกศรสีแดง
1. 8/1/59 มีการนำโปรแกรมติดตั้งให้แผนกวางแผนและการตลาดได้ทดลองใช้งาน และแก้ไขในส่วนต่างๆที่ทำให้โปรแกรม Error และ
แผนกวางและการตลาดเพิ่มเติม
2. 8/1/59 ได้มีการออกแบบและเขียนโค้ด ของแผนกการตลาด ซึ่งจะมีการตอบดิวของลูกค้า

## แผนผังโปรแกรมWorkFlow (hidden)
ลำดับ | รายการ | เดือนพฤศจิกายน |  |  |  | เดือนธันวาคม |  |  |  | เดือนมกราคม |  |  |  | เดือนกุมพาพันธ์ |  |  |  | เดือนมีนาคม |  |  |  | เดือนเมษายน
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | รวบรวมข้อมูลและเสนอโครงงาน
2 | ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน วางแผนออกแบบโครงงาน
3 | ออกแบบระบบฐานข้อมูล Excel
4 | ออกแบบโปรแกรมโดย Visual Basic
5 | เขียนโค้ดโปรแกรม Visual Basic
6 | เขียนโค้ดโปรแกรม SQL
7 | ติดตั้งโปรแกรม
8 | แก้ไขโค้ดและแก้ไขการออกแบบ
9 | จัดทำคู่มือ และ Training
10 | นำไปใช้งาน
11 | ติดตามผลการใช้งาน และ Support User
*** หมายเหตุ ลูกศรสีแดง
1. 8/1/59 มีการนำโปรแกรมติดตั้งให้แผนกวางแผนและการตลาดได้ทดลองใช้งาน และแก้ไขในส่วนต่างๆที่ทำให้โปรแกรม Error และ
แผนกวางและการตลาดเพิ่มเติม
2. 8/1/59 ได้มีการออกแบบและเขียนโค้ด ของแผนกการตลาด ซึ่งจะมีการตอบดิวของลูกค้า
3. 12/1/59 เนื่องจากมีการเพิ่มแผนกในการเขียนโปรแกรม ผู้จัดทำได้มีการยื่นเวลาออกไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ในขณะนี้มีการออกแบบและเขียนโค้ดโปรแกรมแผนกการตลาดตอบดิว
2.แผนกต่อไปเป็นแผนกรับงานเข้า แผนกแบบ-บล็อก BOM และธุรการ ซึ่งเป็นแผนกที่เพิ่มเข้ามาจึงมีการเลื่อนแผนออกไปตามแผนพังดังนี้
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน
| สัปดาห์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน
| การตลาด | [18 empty] | รออนุมัติการทำโปรแกรมต่อ | bar: กุมภาพันธ์ 2
จัดส่งรับเข้า
แบบ-บล็อก
BOM
ธุรการ
แผนกอื่นๆ